## Cronog
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO |  | OBRA: EXECUÇÃO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DO PÁTIO DA ESCOLA ROSA LANHASTER DE SOUZA
ENDEREÇO: VALADA GROP, MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA
DATA: 10/ SETEMBRO/2017
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | Luis Fernando Moretti | [6 empty] | CREA | 053.920-8
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | Serviços Preliminares |  | 11548.7 | 22.77 |  | 22.77 | 22.77 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Sistema Cobertura |  | 32774.3 | 64.61 |  |  | 0 | 64.61 | 64.61 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Pintura |  | 5860.86 | 11.56 |  |  | 0 |  |  | 11.56 | 11.56 | [5 empty] | 0 | .
4 | Serviços Finais |  | 535.72 | 1.06 | [7 empty] | 1.06 | 1.06
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | 50719.58 | 100 | 0 | 22.76 | 22.77 | 64.61 | 87.38 | 11.56 | 98.94 | 1.06 | 100 |  |  | 0
| 2017-09-10 |  |  |  | Luis Fernando Moretti | [7 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA
CREA 053.920-8
Note on C32: Entre com a Data
Note on D4: Entre com o Nome do Programa
Note on D6: Entre com o nome da Construtora
Note on E8: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on M8: Entre com o número do CREA
Note on O4: Entre com o nome da Modalidade