## orca
Proprietário: P.M. Agronômica
Objeto: Reforma Prédio Prefeitura
Local: Rua Sete de Setembro 215
Data: Maio /2018
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | PREÇO Unit. | PREÇO | TOTAL
[5 empty] | TOTAL | PARCIAL
1.0 | Cobertura
1.1 | Verificação , desmonte e correção da Cobertura Danificada(telhas e Madeiras) | m2 | 251.25 | 12.5 | 3140.625
1.2 | Substituição das calhas danificadas. Correçoes dos Rufos. | mL | 132 | 25.6 | 3379.2 | 6519.825
2.0 | Demolição e Substituição Cerâmica (banheiros) |  |  |  | 0
2.1 | Desmonte pisos Cerâmicos ( Pisos e Azulejos) | m2 | 193.75 | 34.8 | 6742.5
2.2 | Revestimento - Chapisco e Reboco | m2 | 148 | 26.78 | 3963.44
2.3 | Colocação Piso Cerâmico Branco - 45 x 45 cm | m2 | 195 | 65.34 | 12741.3
2.4 | Colocação Azulejo Cerâmico | m2 | 128 | 74.26 | 9505.28
2.5 | Rejunte com argamassa | m2 | 323 | 3.8 | 1227.4
2.5 | Porta de Madeira Maciça 80 x 210 | un | 12 | 485 | 5820 | 39999.92
3.0 | Parte Hidraulica
3.2 | Substituição sistema de valvula de Descarga de duas unidades de Banheiros , com remoção total e ajustes técnicos | un | 1 | 11425 | 11425 | 11425
3.3 | Mictório com sifão Integrado |  | 2 | 345.98 | 691.96
3.4 | Lavatórios |  | 6 | 376.34 | 2258.04
3.3 | Vasos Sanitários | Un | 9 | 567.8 | 5110.2 | 8060.2
4.0 | Revestimentos e Pinturas
4.1 | Lavação com equipamento de Lava Jato | m2 | 1330.87 | 7 | 9316.09
4.2 | Remoção pintura existente | m2 | 1330.47 | 5.35 | 7118.0145
4.3 | Pintura acrílica para interior/exterior : 2 demãos de acabamento - MATERIAL | m2 | 1330.87 | 12.5 | 16635.875
4.4 | Limpezas e Acbamentos Finais | m2 | 449.51 | 2 | 899.02 | 33968.9995
0
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 99973.9445

## crono
0
Proprietário: P.M. Agronômica
Objeto: Reforma Prédio Prefeitura
Local: Rua Sete de Setembro 215
Data: Maio /2018
VALORES EM REAIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1* MES | % | 2* MES | %
1.0 | Cobertura | 0 | 0 | 0 | 100
2.0 | Demolição e Substituição Cerâmica (banheiros) | 39999.92 | 46.8416 | 39999.92 | 100 | 0 | 0
3.0 | Parte Hidraulica | 11425 | 13.3792 | 11425 | 100 | 0 | 0
4.0 | Revestimentos e Pinturas | 33968.9995 | 39.7792 | 0 |  | 33968.9995 | 100
| SUBTOTAL | 85393.9195 | 100 | 51424.92 | 60.2208 | 33968.9995 | 39.7792
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 51424.92 | 60.2208 | 85393.9195 | 100